## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/angelozamora97/EComerce-inverso
Grupo: | 1
Proyecto: | E-Commerce Inverso
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-05-26
Fin: | 2021-09-02
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Reunión con el Cliente | - | - | Zamora/JP | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 100%
Desarrollo del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto(PROJECT CHARTER) | ECI-PP.DOCX | Yataco /DB, Peralta/DS , Zamora/JP | 2021-06-02 | 2021-06-05 | 100%
Listado Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | ECI-DHU.DOCX | Yataco/DB, Peves/A | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 100%
Diseño de Base de Datos | Documento de Base de Datos | ECI-DBD.DOCX | Díaz S. /DBM | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 100%
Diseño de Arquitectura | Documento de Arquitectura | ECI-DASW.DOCX | Díaz D./SA, Cerda/DB | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 100%
Diseño de Interface Web | Documento de Diseño de Interface | ECI-DW.PDF | Yataco/DB | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 100%
Diseño de Software | Documento de Diseño de Software | ECI-DDS.DOCX | Peralta P./DS | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 100%
Configuracion Base de datos | Manual de Configuración | ECI-CBD.DOCX | Díaz S. /DBM | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 100%
Establecer estilos para la web | Guía de Estilos | ECI-GE.DOCX | Peralta P./DS | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 100%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 100%
Hito 1 - Fin del Sprint 1 |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 100%
HU - Modulo Autenticación de Usuario | Módulo de Autenticación de Usuario | ECI-MAU | Cerda/DB, Yataco/DB, Gamarra/DF, de la Cruz/DF | 2021-07-03 | 2021-07-14 | 100%
HU - Modulo Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | ECI-MUC | Cerda/DB, Yataco/DB, Gamarra/DF, de la Cruz/DF | 2021-07-14 | 2021-08-01 | 100%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 100%
Hito 2 - Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-08-03
HU - Módulo Usuario Vendedor | Módulo Usuario Vendedor | ECI-MUV | Cerda/DB, Yataco/DB, Gamarra/DF, de la Cruz/DF | 2021-08-03 | 2021-08-14 | 50%
HU - Módulo Usuario Administrador | Módulo Usuario Administrador | ECI-MUA | Cerda/DB, Yataco/DB, Gamarra/DF, de la Cruz/DF | 2021-08-15 | 2021-08-28 | 30%
Generar documentación para la instalación | Manual de instalación | ECI-MI.DOCX | Díaz S. /DBM | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 40%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | ECI-MU.DOCX | Díaz S. /DBM | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 40%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-09-04 | 2021-09-04
Hito 3 - Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-09-04

## Miembros del Grupo
Participantes y Roles
Nombre | Rol | Abreviatura
Angelo Zamora | Jefe de Proyecto | JP
Perla Peralta | Diseñadora de Software | DS
Álvaro Díaz | Arquitecto de Software | AS
Gino Cerda | Desarrollador Backend | DB
Jose de la Cruz | Desarrollador Frontend | DF
Erick Diaz | SCRUM Master/DBA | SM/DBA
Yataco Irazabal, Saroff | Desarrollador Backend | DB
Gamarra Gómez Giorgio | Desarrollador Frontend | DF
Peves Lara, Fatima M. | Analista de Software | A